## 일정표
F17 학교자율시간 연간 추진 일정표 (학교용)
운영 학년도 | 2027 | ← 노란 칸만 고칩니다. 학기 시작일은 학교 학사일정으로 바꿉니다. 마감일은 자동 계산됩니다.
1학기 시작일 |  | 구분: 규정 = 문서에 정해진 기한 / 공문 기준 = 공문에 따른 기한(해마다 확인) / 권장 = 연구회가 권하는 시기 / 지원청 = 교육지원청 안내에 따름
2학기 시작일 |  | 갈래 열로 걸러 보세요(활동 / 새 과목 / 기승인 과목 / 공통).
운영 학기 | 1 | ← 【주문 시작일】: 교육지원청이 안내하는 교과용 도서 주문 기간의 첫날(기승인 과목 학운위 마감 계산용)
교과용 도서 주문 시작일 | 2026-10-26
단계 | 갈래 | 할 일 | 누가 | 기한 규칙 | 마감일(자동) | 구분 | 근거 | 완료(O) | 상태
01 사전 준비 | 공통 | 교육과정 분석, 학교 여건·교육공동체 요구 조사(F10 설문, F07 W1~W3) | 교육과정 담당·전 교원 | 전 학년도 9~10월 |  | 권장 | GD p.9, WS p.4~5
01 사전 준비 | 공통 | 주제·필요성·목표, 운영 방향·유형·시수 개요(F07 W4~W5) | 교육과정위원회 | 전 학년도 10월 |  | 권장 | WS p.6~7
02 설계 | 활동 | 활동 설계: 활동명·영역·내용 체계·성취기준·교수·학습·평가(F07 W6~W9, F02) | 학년(교과)협의회 | 전 학년도 11~12월 |  | 권장 | GD p.8, WS p.8~13
02 설계 | 공통 | 시수 편성 점검·편제표 작성(F09, F04) | 교육과정 담당 | 설계와 함께 |  | 권장 | GD p.12
03 자체 점검 | 활동 | 활동 개설 검토 체크리스트(F06), 설계안 점검(F07 W10) | 작성 교사, 교감 확인 | 컨설팅 신청 전 |  | 권장 | GD p.48~49
04 컨설팅·승인 신청 | 활동 | 교육지원청 컨설팅(신청서·체크리스트·시간배당) | 교육과정 담당 | 교육지원청 안내 일정 | 안내 일정 확인 | 지원청 | QA Q7, 기준2026 p.3
05 학운위 심의·결재 | 활동 | 학교운영위원회 심의(컨설팅 결과 반영, F11) → 학교장 결재(F12). 2학기 운영이어도 같음 | 교육과정 담당 | 학년도 시작 전(~2월 말) |  | 규정 | QA Q8, Q12
02 설계 | 새 과목 | 과목 개발: 성격·목표·내용 체계·성취기준(개발만)·교수·학습·평가(F01) | 전문적학습공동체 | 전 학년도 3~7월 |  | 권장 | QA Q4, Q14
03 자체 점검 | 새 과목 | 고시외 과목 승인 신청 전 검토 체크리스트(F05) | 작성 교사, 교감 확인 | 승인 신청 전 |  | 권장 | GD p.47
04 컨설팅·승인 신청 | 새 과목 | 고시 외 과목 승인 신청서 제출(교육지원청 경유 교육감). 학교→지원청 제출일은 지원청 안내 | 학교장 | 개설 전 학년도 8월 31일까지 |  | 규정 | 기준2026 p.2
04 컨설팅·승인 신청 | 새 과목 | 인정도서 승인 신청(기존 개발 도서·자체 개발 도서를 쓸 때) | 학교장 | 사용 학기 시작 3개월 전까지 |  | 규정 | GD p.34~35
05 학운위 심의·결재 | 새 과목 | 자체 교수·학습 자료 학운위 심의 후 학교장 결정 | 교육과정 담당 | 1학기 2~3월 / 2학기 8~9월 |  | 규정 | GD p.35, QA Q39
05 학운위 심의·결재 | 기승인 과목 | 학운위 심의(연계 인정도서 사용 사항 함께) → 학교장 결재. 별도 서류 제출 없음 | 교육과정 담당 | 교과용 도서 주문 기간 이전까지 심의 완료(주문 시작일 전날) |  | 공문 기준(해마다 확인) | 공문2026 2.다.1)~3)
06 나이스 입력·기록 | 공통 | 나이스 편제·시수 등록([교과편제관리]-[학교교육과정편제및시간배당관리]) | 교육과정 담당 | 학기 초 |  | 권장 | GD p.23~24, QA Q45
06 나이스 입력·기록 | 공통 | 평가계획 입력(F14)·학업성적관리위원회 심의·마감 | 평가 담당·담당 교사 | 학기 초(학교 평가계획 일정) |  | 권장 | GD p.29~31
06 나이스 입력·기록 | 공통 | 평가요소별 결과 누적 입력 | 담당 교사 | 학기 중 | 안내 일정 확인 | 권장 | QA Q45
06 나이스 입력·기록 | 공통 | 학기말 세부능력 및 특기사항 입력(F15 점검, 시간·기간 쓰지 않음) | 담당 교사 | 학기 말 |  | 권장 | QA Q45, GD p.32
07 성찰·보완 | 공통 | 의견 수렴(학생·학부모·교원) 및 차년도 보완 협의(F19) | 교육과정위원회 | 학기 말~학년도 말 |  | 권장 | GD p.9, 기준2026 p.2
07 성찰·보완 | 공통 | 변경 사항이 있으면 절차 판정(F16) 후 재심의 | 교육과정 담당 | 다음 학년도 설계 전 |  | 권장 | QA Q9
※ 2027학년도 1학기에 기승인 과목 인정도서를 쓰려면 교과용 도서 주문 기간(2026. 10월 말) 전에 학운위 심의를 마쳐야 함(공문2026). 주문 기간 뒤 심의하면 그 학기 인정도서 주문 불가.
※ 2027학년도부터 3~6학년 각 학년별 1개 학기 이상 편성(기준2026 p.2). 학년마다 이 표를 하나씩 복사해 쓰면 됨.
※ 과목 승인 신청의 학교→교육지원청 제출일은 해마다 공문으로 정해짐(2024년 예: 8월 중순). 반드시 교육지원청 안내를 확인함.
Formulas:
상태 = IF([완료(O)]="O","완료",IF(ISNUMBER([마감일(자동)]),IF([마감일(자동)]<TODAY(),"지남",""),""))
Note on C4: 【2027】 학교에서 조정. 운영 학년도.
Note on C5: 【 】 학교에서 조정. 학교 학사일정의 1학기 시작일로 바꿈(기본 수식 3월 2일).
Note on C7: 【1학기】 학교에서 조정. 2학기 운영이면 2.
Note on C8: 【2026. 10. ○.】 학교에서 조정. 교육지원청이 안내하는 교과용 도서 주문 기간의 첫날을 넣음(예시 날짜임). 기승인 과목 학운위 마감(G22)이 이 날짜의 전날로 계산됨. 이 과정(활동)에는 해당하지 않는 행임.

## 작성예시_일정
F17 연간 추진 일정 작성 예시 — 6학년 「인공지능으로 해결하는 실생활 문제해결 프로젝트」
2027학년도 【1학기】 운영, 활동 갈래. 날짜는 모두 【 】 예시이며 교육지원청 안내와 학교 학사일정에 맞게 고침.
시기 | 단계 | 할 일 | 누가 | 서식 | 근거
【2026. 7.∼8.】 | 사전 준비 | 교육과정 분석, 교육공동체 요구 조사(학생·학부모·교직원), 학년 협의회에서 운영 학년·학기 협의 | 교육과정 담당, 학년 협의회 | F10, F07(W1~W5) | GD p.9
【2026. 9.∼10.】 | 설계 | 활동 개설 컨설팅 신청서 작성, 편제·시수 조정과 검산, 성취기준 점검 | 활동 설계 교원, 교육과정위원회 | F02, F04, F09, F18 | GD p.8·12
【2026. 10.∼11.】 | 자체 점검·컨설팅 | 검토 체크리스트 작성(교감 확인), 교육지원청 컨설팅 신청과 결과 반영(지원청 안내 일정에 따름). 체크리스트 4번(학운위 심의)은 빈칸으로 내고 학운위 심의 뒤 O로 고쳐 결재 서류에 붙임 | 활동 설계 교원, 교감 | F06 | 기준2026 p.3, QA Q7
【2026. 12.∼2027. 1.】 | 교구 예산 확인 | 보유 기기(마이크로비트 V2 보유 【○】대) 확인, 학교회계연도(3. 1.∼)와 예산 편성 시기를 행정실과 협의, 6학년 1차시 교사 시연용 2대는 전년도 예산 또는 보유분으로 준비 | 담당자, 행정실 | F20 | 과정안 B15 준비물
【2027. 1. ○.】 | 학교교육과정 반영 | 학교교육과정위원회 협의, 학교교육과정·학년교육과정에 활동 반영, 교수·학습자료(과정안·활동지) 준비 | 교육과정위원회, 학년 협의회 | F13 | 기준2026 p.2
【2027. 2.】 | 심의·결재 | 학업성적관리위원회에서 교과평가 여부와 평가 방식 결정, 학교운영위원회 심의(학년도 시작 전), 학교장 결재 | 교무부, 학교운영위원회, 학교장 | F11, F12, F21 | QA Q12·Q44, 기준2026 p.2
【2027. 2.∼3.】 | 나이스 편제 | [학교교육과정편제및시간배당관리]에 편제·시수 등록, 담당 교과 편성 | 교육과정 담당 | - | GD p.23~24
【2027. 3.】 | 교구 구입 품의 | 견적 비교 뒤 교구 구입 품의(F20), 계약은 행정실(계약 담당)과 협의 | 담당자, 행정실 | F20 | -
【2027. 4. ○.】까지 | 납품·검수 | 첫 사용 주(5학년 13차시, 【7주】) 전 납품, 검수, 물품 등록(비품/소모품 구분은 행정실 확인), 번호표 붙이기 | 【검수자】, 【물품 관리 담당자】 | F20 | 과정안 B07 준비물
【2027. 3.】 | 평가 계획 | 학년 평가 계획 확정. 【교과평가를 하는 경우】 나이스 [평가계획(안)관리]에 영역명·성취기준·평가요소를 입력하고 [평가기준관리]에 평가기준을 입력한 뒤 마감 | 학년 교사, 평가 담당 | F14 | GD p.29~31, QA Q45·Q46
【2027. 3.∼6.】 | 운영 | 주 2시간(2차시 연속) 【16주】 운영. 【교과평가를 하는 경우】 평가요소별 결과 누적 입력 / 【교과평가를 하지 않는 경우】 수업 중 관찰·산출물 기록 누적 | 6학년 담임 또는 전담 교사 | F13 | QA Q45
【2027. 7.】 | 학기 말 기록 | 교과 세부능력 및 특기사항 기록(시간·기간 적지 않음), 전입생 이력 확인 | 6학년 교사 | F15 | GD p.32~33
【2027. 7.∼8.】 | 성찰·보완 | 학생·교사·학부모 의견 수렴, 운영 결과 분석, 다음 학년도 수정 사항 정리 | 학년 협의회, 교육과정위원회 | F19 | GD p.9, 기준2026 p.2
※ 활동 계획을 바꾸면(F16 변경 절차 판정표 참고): 활동명·학년·학기·편성 교과·시수는 학교운영위원회 재심의, 평가 계획은 학업성적관리위원회 심의, 그 밖의 교수·학습 계획은 학교교육과정위원회 논의 [QA Q9].
※ '일정표' 시트의 자동 마감일은 갈래 '활동'·'공통' 행을 봄. '새 과목'·'기승인 과목' 행은 이 과정에 해당하지 않음.